## 持ち物リスト 例
チェック | 持ち物リスト | 種類 | 担当者 | 片付け用 | 「当日何かが足りない・レストランに余った材料をおいてきてしまった」ということがないようにしっかり管理すること。
０ | 小麦粉 | 食材 | Aさん | ０ | 担当者を決めて、担当する持ち物については責任を持って管理すること。
０ | 砂糖 | 食材 | Aさん | ０
０ | カップ | その他 | Bさん | ０
０ | ストロー | その他 | Aさん | ０
０ | 客数カウンター | 会計関係 | Eさん | ０
０ | 記録用紙 | 会計関係 | Eさん | ０ | ●担当者の名前の変え方●
０ | お釣り用小銭 | 会計関係 | Bさん | ０ | ①E3をアクティブセルにする
０ | 金銭受け取り皿 | 会計関係 | Bさん | ０ | ②データタブを開いて、データの入力規則を選択
０ | ゴミ袋 | その他 | Cさん | ０ | ③データ内の１つの値を入力します E3：E59を選択
０ | チラシ | 広報関係 | Dさん | ０ | ④Aさんを任意の名前に変更可能 ほかについても同様
０ | テープ | 広報関係 | Dさん | ０ | ⑤完了ボタンを押す
０ | 電動泡立て器 | 調理器具 | Eさん | ０
０ | 牛乳 | 食材 | Aさん | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０

## 予定表 例
やること | 作業の種類 | 開始時間 | 終了時間 | 担当者 | 備考
材料買い出し | 下準備 | 2024-08-01 13:00 | 2024-08-01 14:00 | Aさん, Bさん |  | ・自分たちに達成可能なスケジュールを組むこと
レストランに入る準備 | 下準備 | 2024-08-01 14:00 | 2024-08-01 14:30 | Aさん, Cさん
生地を作る | 下準備 | 2024-08-01 14:30 | 2024-08-01 15:20 | Aさん, Cさん
洗い物 | 下準備 | 2024-08-01 15:20 | 2024-08-01 15:40 | Aさん, Cさん
レストランに入る準備 | 当日 | 2024-08-02 08:30 | 2024-08-02 09:00 | Cさん, Dさん
具材カット | 当日 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 09:40 | Dさん
生地をおこす | 当日 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 09:30 | Cさん
キッチンカー内の準備 | 当日 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 10:00 | Aさん, Bさん, Eさん
営業 | 当日 | 2024-08-02 11:00 | 2024-08-02 15:00 | Aさん, Bさん, Cさん, Dさん, Eさん
という風に…

## 持ち物リスト 出店者用
チェック | 持ち物リスト | 種類 | 担当者 | 片付け用 | 「当日何かが足りない・レストランに余った材料をおいてきてしまった」ということがないようにしっかり管理すること。
０ |  |  |  | ０ | 担当者を決めて、担当する持ち物については責任を持って管理すること。
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０ | ●担当者の名前の変え方●
０ |  |  |  | ０ | ①E3をアクティブセルにする
０ |  |  |  | ０ | ②データタブを開いて、データの入力規則を選択
０ |  |  |  | ０ | ③データ内の１つの値を入力します E3：E59を選択
０ |  |  |  | ０ | ④Aさん→任意の名前に変更可能 ほかについても同様
０ |  |  |  | ０ | ⑤完了ボタンを押す
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０
０ |  |  |  | ０

## 予定表 出店者用
やること | 作業の種類 | 開始時間 | 終了時間 | 担当者 | 備考